## 2014.1분기발주계획
2014년도 1/4분기 시설공사 발주 계획(용역포함)
(금액 단위 : 천원)
사업명 | 학교명 | 물량(규모) | 집행예정액 | 발주시기 (월별) | 담당 | 담당자
현산중 학교운동장조성 | 현산중 | 1식 | 1000000 | 1월 | 설계1담당 | 최영용
염산중 학교운동장조성 | 염산중 | 1식 | 500000 | 1월 | 설계1담당 | 최영용
법성포초 학교운동장조성 | 법성포초 | 1식 | 127000 | 1월 | 설계1담당 | 최영용
장흥서초 다목적교실증축 | 장흥서초 | 1식 | 1359000 | 1월 | 설계1담당 | 김종수
직원휴게실리모델링 | 본청 | 1식 | 30000 | 2월 | 설계1담당 | 정종오
영암기찬교육센터증축 | 영암교육지원청 | 1식 | 4733655 | 1월 | 설계1담당 | 정종오
장흥영재교육원 증축 | 장흥교육지원청 | 1식 | 1977522 | 1월 | 설계1담당 | 김종수
진도교육지원청 청사이설 | 진도교육지원청 | 1식 | 575005 | 1월 | 설계1담당 | 방선우
완도수산고 마이스터고기반시설확충 | 완도수산고 | 1식 | 3635731 | 1월 | 설계1담당 | 방선우
오룡초 운동장트랙시설 | 오룡초 | 1식 | 130000 | 1월 | 설계1담당 | 최영용
구림초 운동장트랙시설 | 구림초 | 1식 | 100000 | 1월 | 설계1담당 | 최영용
해남동초 잔디운동장재조성 | 해남동초 | 1식 | 550000 | 1월 | 설계1담당 | 최영용
장흥고 급식실증축 | 장흥고 | 1동 | 1408054 | 1월 | 설계1담당 | 김종수
해남중 급식실증축 | 해남중 | 1동 | 1301077 | 1월 | 설계1담당 | 박성춘
백련초 학교신설 | 백련초 | 1식 | 635719 | 1월 | 설계1담당 | 윤출식
석전초 학교신설 | 석전초 | 1식 | 656382 | 1월 | 설계1담당 | 박성춘
학교신설 | 부흥초 | 1식 | 16406148 | 1월 | 설계1담당 | 정종오
거점고등학교 시설 | 도초고 | 1식 | 11697009 | 1월 | 설계1담당 | 박성춘
거점고등학교 시설 | 영광실고 | 1식 | 19537375 | 1월 | 설계1담당 | 홍정수
노안중 다목적교실증축 | 노안중 | 1동 | 1472000 | 1월 | 설계1담당 | 김종수
소안중 다목적교실증축 | 소안중 | 1동 | 1472000 | 1월 | 설계1담당 | 방선우
칠량초 다목적교실증축 | 칠량초 | 1동 | 1472000 | 1월 | 설계1담당 | 박성춘
묘량중앙초 다목적교실증축 | 묘량중앙초 | 1동 | 1472000 | 1월 | 설계1담당 | 홍정수
진도국악고 기숙사증축 부대시설 | 진도국악고 | 1식 | 199100 | 1월 | 설계1담당 | 방선우
임자초 교직원연립사택증축 | 임자지역 | 12세대 | 1619230 | 1월 | 설계1담당 | 윤출식
장흥지역 교직원연립사택증축 | 장흥지역 | 16세대 | 1891830 | 1월 | 설계1담당 | 정종오
영광중 옹벽시설 | 영광중 | 1식 | 150000 | 2월 | 설계1담당 | 최영용
대덕초 교사개축 | 대덕초 | 8실 | 1563713 | 1월 | 설계1담당 | 정종오
임자남초 교사개축 | 임자남초 | 8실 | 1796284 | 1월 | 설계1담당 | 윤출식
고등학교 그린스쿨 | 고등학교 | 1교 | 5000000 | 1월 | 설계1담당 | 홍정수
나주공공도서관담장시설외 2건 | 나주공공도서관 | 1식 | 145313 | 1월 | 설계1담당 | 김종수
여수여중 급식실 및 다목적교실 증축 설계용역 | 여수여중 | 1동 | 2667987 | 1월 | 설계2담당 | 박종대
거문중 다목적교실 증축 설계용역 | 거문중 | 1동 | 1982302 | 1월 | 설계2담당 | 박종대
여수중 훈련장보수공사 | 여수중 | 1동 | 200000 | 3월 | 설계2담당 | 조경회
순천 용당초 운동장트랙시설 | 용당초 | 1동 | 150000 | 1월 | 설계2담당 | 이승은
광양마동중 신축공사 | 광양남초 | 1교 | 16065390 | 1월 | 설계2담당 | 김현성
광양 옥룡북초 다목적교실 증축 설계용역 | 옥룡북초 | 1동 | 1359000 | 1월 | 설계2담당 | 문현희
광양 중마고 종합교육관 증축공사 | 중마고 | 1동 | 2052600 | 1월 | 설계2담당 | 문현희
광양 중동초 급식실증축 설계용역 | 중동초 | 1동 | 1237407 | 1월 | 설계2담당 | 김서영
고흥 금산중 잔디운동장조성공사 설계용역 | 금산중 | 1식 | 500000 | 1월 | 설계2담당 | 이승은
고달초 다목적교실 증축공사 | 고달초 | 1동 | 1472000 | 3월 | 설계2담당 | 김서영
보성 예당초 잔디운동장조성공사 설계용역 | 예당초 | 1식 | 450000 | 1월 | 설계2담당 | 이승은
보성여중 다목적교실 증축공사 설계용역 | 보성여중 | 1동 | 1992000 | 1월 | 설계2담당 | 김현성
보성 율어초 다목적교실 증축공사 설계용역 | 율어초 | 1동 | 1472000 | 1월 | 설계2담당 | 김현성
담양 봉산초 다목적교실 증축 설계용역 | 봉산초 | 1동 | 1472000 | 1월 | 설계2담당 | 문현희
담양동초 잔디운동장 재조성공사 설계용역 | 담양동초 | 1식 | 200000 | 1월 | 설계2담당 | 심주엽
화순만연초 잔디운동장조성공사 설계용역 | 화순만연초 | 1식 | 350000 | 1월 | 설계2담당 | 심주엽
화순 능주초 잔디운동장재조성공사 설계용역 | 능주초 | 1식 | 416000 | 1월 | 설계2담당 | 심주엽
장성 분향초 개축공사 설계용역 | 분향초 | 1식 | 121580 | 1월 | 설계2담당 | 최영승
장성공공도서관 조경수조성공사 설계용역 | 장성공공도서관 | 1식 | 36000 | 3월 | 설계2담당 | 심주엽
전라남도자연학습장 보수공사 설계용역 | 전라남도자연학습장 | 1식 | 394085 | 3월 | 설계2담당 | 김현성
최대피크전력시스템 | 순천남초외77교 | 78교 | 1170000 | 2월 | 설계3담당 | 최수남